## Schedule
Test Pacakge | System | First Avail (T-min) | Test Start | Test Finish | T-Max | Resource Size (manhours) | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19
9520-0500-ISBMETRN-001-HT-001 | 0500-ISBMETRN-001 | 2019-08-25 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-09-15 | 145.7 | [44 empty] | 145.7
9520-0500-ISBMETRN-001-HT-002 | 0500-ISBMETRN-001 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 2019-09-12 | 2019-09-15 | 74.95 | [57 empty] | 20 | 20 | 20 | 14.95
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-010 | 3000-ETHLMFLD-001A | 2019-09-29 | 2019-10-06 | 2019-10-08 | 2019-10-20 | 640.3 | [85 empty] | 630 | 10.3
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-005 | 3000-ETHLMFLD-001A | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-20 | 14.85 | [78 empty] | 14.85
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-004 | 3000-ETHLMFLD-001A | 2019-09-29 | 2019-10-01 | 2019-10-07 | 2019-10-20 | 978.4 | [79 empty] | 220 | 220 | 220 | 220 |  |  | 98.4
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-007 | 3000-ETHLMFLD-001A | 2019-10-13 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-20 | 581.85 | [94 empty] | 520 | 61.85
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-006 | 3000-ETHLMFLD-001A | 2019-08-25 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-20 | 15.1 | [78 empty] | 15.1
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-001 | 3000-ETHLMFLD-001A | 2019-09-01 | 2019-10-05 | 2019-10-08 | 2019-10-20 | 606.92 | [85 empty] | 600 | 6.92
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-003 | 3000-ETHLMFLD-001A | 2019-09-01 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-10-20 | 88.23 | [64 empty] | 88.23
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-002 | 3000-ETHLMFLD-001A | 2019-09-08 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-10-20 | 369.22 | [68 empty] | 369.22
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-009 | 3000-ETHLMFLD-001A | 2019-08-25 | 2019-09-15 | 2019-09-17 | 2019-10-20 | 552.15 | [64 empty] | 470 | 82.15
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-008 | 3000-ETHLMFLD-001A | 2019-08-25 | 2019-08-31 | 2019-09-02 | 2019-10-20 | 177.25 | [50 empty] | 177.25
9520-1000-ETHCLDC-001-HT-007 | 1000-ETHCLDC-001 | 2019-09-08 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-10-20 | 4.63 | [58 empty] | 4.63
9520-1000-ETHCLDC-001-HT-006 | 1000-ETHCLDC-001 | 2019-10-13 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-20 | 64.13 | [94 empty] | 64.13
9520-1000-ETHCLDC-001-HT-001 | 1000-ETHCLDC-001 | 2019-10-13 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-20 | 87.47 | [96 empty] | 87.47
9520-1000-ETHCLDC-001-HT-005 | 1000-ETHCLDC-001 | 2019-08-21 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-10-20 | 99.05 | [66 empty] | 99.05
9520-1000-ETHCLDC-001-HT-004 | 1000-ETHCLDC-001 | 2019-09-15 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-10-20 | 34.38 | [71 empty] | 34.38
9520-1000-ETHCLDC-001-HT-003 | 1000-ETHCLDC-001 | 2019-10-13 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-20 | 29.33 | [96 empty] | 29.33
9520-1000-ETHCLDC-001-HT-002 | 1000-ETHCLDC-001 | 2019-10-13 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-20 | 28.8 | [96 empty] | 28.8
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-010 | 0500-INFTCLSR-001 | 2019-10-06 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-20 | 11.2 | [88 empty] | 11.2
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-011 | 3000-ETHLMFLD-001A | 2019-09-01 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 2019-10-20 | 625.1 | [71 empty] | 310 | 310 | 5.1
9520-4000-CLDFLR-001B-HT-001 | 4000-CLDFLR-001B | 2019-09-22 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-29 | 54.88 | [73 empty] | 54.88
9520-4000-PRWTR-001-HT-002 | 4000-PRWTR-001A | 2019-09-15 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-22 | 261.65 | [67 empty] | 261.65
9520-4000-PRWTR-001-HT-001 | 4000-PRWTR-001A | 2019-07-14 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-22 | 12.3 | [52 empty] | 12.3
9520-1000-REFGSEPT-001-HT-001 | 1000-REFGSEPT-001 | 2019-09-08 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-25 | 7.18 | [58 empty] | 7.18
9520-1000-REFRGCON-001-HT-004 | 1000-REFRGCON-001 | 2019-10-13 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-20 | 12.5 | [96 empty] | 12.5
9520-3000-LDRNTNK-002-HT-002 | 3000-ETHLMFLD-001A | 2019-08-25 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-10-20 | 5.9 | [66 empty] | 5.9
9520-1000-REFGSEPT-001-HT-002 | 1000-REFGSEPT-001 | 2019-09-15 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-25 | 66.8 | [67 empty] | 66.8
9520-1000-REFRGCON-001-HT-003 | 1000-REFRGCON-001 | 2019-10-13 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-20 | 16.8 | [94 empty] | 16.8
9520-3000-LDRNTNK-002-HT-001 | 3000-LDRNTNK-001 | 2019-08-25 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-10-06 | 99.72 | [50 empty] | 99.72
9520-1000-REFGSEPT-001-HT-003 | 1000-REFGSEPT-001 | 2019-08-25 | 2019-08-31 | 2019-09-02 | 2019-09-25 | 12.1 | [50 empty] | 12.1
9520-1000-REFRGCON-001-HT-002 | 1000-REFRGCON-001 | 2019-09-01 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-10-20 | 178.98 | [64 empty] | 178.98
9520-3000-LDRNTNK-002-HT-004 | 3000-LDRNTNK-001 | 2019-08-25 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-10-06 | 36.1 | [67 empty] | 36.1
9520-1000-REFGSEPT-001-HT-004 | 1000-REFGSEPT-001 | 2019-09-01 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-25 | 17.35 | [51 empty] | 17.35
9520-1000-REFRGCON-001-HT-001 | 1000-REFRGCON-001 | 2019-09-01 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 58.72 | [92 empty] | 58.72
9520-3000-LDRNTNK-002-HT-003 | 3000-LDRNTNK-001 | 2019-08-25 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-10-06 | 23.1 | [65 empty] | 23.1
9520-3000-LDRNTNK-002-HT-005 | 3000-LDRNTNK-002 | 2019-09-01 | 2019-09-14 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 5.45 | [64 empty] | 5.45
9520-1000-REFGSEPT-001-HT-009 | 1000-REFGSEPT-001 | 2019-08-25 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 10.1 | [66 empty] | 10.1
9520-1000-REFGSEPT-001-HT-005 | 1000-REFGSEPT-001 | 2019-09-08 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-25 | 12.48 | [61 empty] | 12.48
9520-1000-REFRGCON-001-HT-008 | 1000-REFRGCON-001 | 2019-09-01 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-10-20 | 7.73 | [64 empty] | 7.73
9520-1000-REFGSEPT-001-HT-006 | 1000-REFGSEPT-001 | 2019-08-18 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-25 | 12.85 | [65 empty] | 12.85
9520-1000-REFRGCON-001-HT-007 | 1000-REFRGCON-001 | 2019-09-01 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-10-20 | 7.45 | [61 empty] | 7.45
9520-1000-REFRGCON-001-HT-006 | 1000-REFRGCON-001 | 2019-10-13 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-20 | 11.23 | [95 empty] | 11.23
9520-1000-REFGSEPT-001-HT-008 | 1000-REFGSEPT-001 | 2019-09-08 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 2.77 | [68 empty] | 2.77
9520-1000-REFRGCON-001-HT-005 | 1000-REFRGCON-001 | 2019-09-01 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-20 | 7 | [80 empty] | 7
9520-1000-COMPSLGS-001-HT-003 | 1000-COMPSLGS-001 | 2019-10-13 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-20 | 2.73 | [95 empty] | 2.73
9520-1000-COMPSLGS-001-HT-002 | 1000-COMPSLGS-001 | 2019-09-08 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-20 | 11.95 | [85 empty] | 11.95
9520-1000-COMPSLGS-001-HT-001 | 1000-COMPSLGS-001 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-10-20 | 12.98 | [57 empty] | 12.98
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-011 | 0500-ETHYFEED-001 | 2019-10-13 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-20 | 29 | [94 empty] | 29
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-010 | 0500-ETHYFEED-001 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-10-20 | 5.45 | [64 empty] | 5.45
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-013 | 0500-ETHYFEED-001 | 2019-10-13 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-20 | 8.15 | [95 empty] | 8.15
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-012 | 0500-ETHYFEED-001 | 2019-08-25 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-20 | 22.7 | [80 empty] | 22.7
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-008 | 0500-INFTCLSR-001 | 2019-09-08 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-10-20 | 9.35 | [74 empty] | 9.35
9520-1000-REFGSEPT-001-HT-010 | 1000-REFGSEPT-001 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-25 | 10.55 | [57 empty] | 10.55
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-009 | 0500-INFTCLSR-001 | 2019-10-13 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-20 | 14.8 | [96 empty] | 14.8
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-015 | 0500-ETHYFEED-001 | 2019-09-22 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-10-20 | 168.17 | [74 empty] | 90 | 78.17
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-014 | 0500-ETHYFEED-001 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 32.35 | [92 empty] | 32.35
9520-2000-ETHYLD-001-HT-002 | 2000-ETHYLD-001 | 2019-10-13 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-20 | 12.58 | [95 empty] | 12.58
9520-2000-ETHYLD-001-HT-003 | 2000-ETHYLD-001 | 2019-08-18 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-10-20 | 78.35 | [38 empty] | 78.35
9520-2000-ETHYLD-001-HT-001 | 2000-ETHYLD-001 | 2019-09-15 | 2019-09-21 | 2019-09-24 | 2019-10-20 | 54.1 | [71 empty] | 50 | 4.1
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-006 | 0500-INFTCLSR-001 | 2019-10-13 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-20 | 14.3 | [95 empty] | 14.3
9520-0500-MLSVDHDTR-001-HT-005 | 0500-MLSVDHDTR-001 | 2019-10-13 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-20 | 4.27 | [96 empty] | 4.27
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-007 | 0500-INFTCLSR-001 | 2019-10-13 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-20 | 5.72 | [93 empty] | 5.72
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-004 | 0500-INFTCLSR-001 | 2019-09-22 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 12.38 | [92 empty] | 12.38
9520-0500-MLSVDHDTR-001-HT-003 | 0500-MLSVDHDTR-001 | 2019-09-10 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-20 | 21.65 | [82 empty] | 21.65
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-005 | 0500-INFTCLSR-001 | 2019-10-13 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-20 | 61.42 | [96 empty] | 61.42
9520-0500-MLSVDHDTR-001-HT-004 | 0500-MLSVDHDTR-001 | 2019-10-13 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-20 | 11 | [94 empty] | 11
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-002 | 0500-INFTCLSR-001 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 141.15 | [92 empty] | 141.15
9520-0500-MLSVDHDTR-001-HT-001 | 0500-MLSVDHDTR-001 | 2019-10-06 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 102.2 | [92 empty] | 102.2
9520-2000-ETHYLD-001-HT-006 | 2000-ETHYLD-001 | 2019-09-01 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-10-20 | 28.5 | [65 empty] | 28.5
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-003 | 0500-INFTCLSR-001 | 2019-10-13 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-20 | 14.1 | [95 empty] | 14.1
9520-0500-MLSVDHDTR-001-HT-002 | 0500-MLSVDHDTR-001 | 2019-10-13 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-20 | 21.13 | [96 empty] | 21.13
9520-2000-ETHYLD-001-HT-007 | 2000-ETHYLD-001 | 2019-09-01 | 2019-10-12 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 6.97 | [92 empty] | 6.97
9520-2000-ETHYLD-001-HT-004 | 2000-ETHYLD-001 | 2019-09-01 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-20 | 2.35 | [87 empty] | 2.35
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-001 | 0500-INFTCLSR-001 | 2019-09-15 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-20 | 3.6 | [87 empty] | 3.6
9520-2000-ETHYLD-001-HT-005 | 2000-ETHYLD-001 | 2019-09-08 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-10-20 | 2.8 | [60 empty] | 2.8
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-002 | 0500-ETHYFEED-001 | 2019-09-15 | 2019-09-28 | 2019-09-30 | 2019-10-20 | 21.52 | [78 empty] | 21.52
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-001 | 0500-ETHYFEED-001 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-18 | 2019-10-20 | 219.75 | [92 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 19.75
9520-1000-REFSEPMS-001-HT-004 | 1000-REFSEPMS-001 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 5.28 | [92 empty] | 5.28
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-008 | 0500-ETHYFEED-001 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 3.48 | [92 empty] | 3.48
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-007 | 0500-ETHYFEED-001 | 2019-08-17 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-20 | 0.45 | [86 empty] | 0.45
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-009 | 0500-ETHYFEED-001 | 2019-10-13 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-20 | 2.9 | [93 empty] | 2.9
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-004 | 0500-ETHYFEED-001 | 2019-10-13 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-20 | 1.15 | [94 empty] | 1.15
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-003 | 0500-ETHYFEED-001 | 2019-09-15 | 2019-10-05 | 2019-10-07 | 2019-10-20 | 1.4 | [85 empty] | 1.4
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-006 | 0500-ETHYFEED-001 | 2019-09-15 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-20 | 4.27 | [81 empty] | 4.27
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-005 | 0500-ETHYFEED-001 | 2019-10-13 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-20 | 6.8 | [94 empty] | 6.8
9520-1000-SPLBKCLR-001-HT-003 | 1000-SPLBKCLR-001 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-15 | 18.38 | [57 empty] | 18.38
9520-1000-SPLBKCLR-001-HT-002 | 1000-SPLBKCLR-001 | 2019-09-01 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-15 | 3.38 | [54 empty] | 3.38
9520-1000-SPLBKCLR-001-HT-001 | 1000-SPLBKCLR-001 | 2019-09-08 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-15 | 76.6 | [59 empty] | 76.6
9520-1000-REFSEPMS-001-HT-003 | 1000-REFSEPMS-001 | 2019-09-15 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-20 | 21.35 | [94 empty] | 21.35
9520-1000-REFSEPMS-001-HT-002 | 1000-REFSEPMS-001 | 2019-10-13 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-20 | 114.4 | [96 empty] | 114.4
9520-1000-REFSEPMS-001-HT-001 | 1000-REFSEPMS-001 | 2019-09-15 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-20 | 17.83 | [79 empty] | 17.83
9520-1000-ETHWRMC-001-HT-005 | 1000-ETHWRMC-001 | 2019-10-13 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-20 | 30.8 | [94 empty] | 30.8
9520-1000-ETHWRMC-001-HT-006 | 1000-ETHWRMC-001 | 2019-10-13 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-20 | 5.3 | [93 empty] | 5.3
9520-1000-ETHWRMC-001-HT-003 | 1000-ETHWRMC-001 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 34.85 | [92 empty] | 34.85
9520-1000-ETHWRMC-001-HT-004 | 1000-ETHWRMC-001 | 2019-09-15 | 2019-10-12 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 82.5 | [92 empty] | 82.5
9520-1000-ETHWRMC-001-HT-001 | 1000-ETHWRMC-001 | 2019-09-15 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-20 | 20.07 | [87 empty] | 20.07
9520-1000-ETHWRMC-001-HT-002 | 1000-ETHWRMC-001 | 2019-08-16 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-20 | 75.8 | [86 empty] | 75.8
9520-4000-LPFLR-001B-HT-002 | 4000-LPFLR-001B | 2019-10-13 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-20 | 117.68 | [95 empty] | 117.68
9520-3000-ETHLMFLD-001B-HT-001 | 3000-ETHLMFLD-001B | 2019-08-04 | 2019-08-17 | 2019-08-19 | 2019-09-17 | 410.3 | [36 empty] | 410.3
9520-3000-ETHLMFLD-001B-HT-002 | 3000-ETHLMFLD-001B | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 182.55 | [64 empty] | 182.55
9520-2000-ETHLPMPS-001-HT-001 | 2000-ETHLPMPS-001 | 2019-09-29 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-06 | 111.85 | [79 empty] | 111.85
9520-2000-ETHLPMPS-001-HT-002 | 2000-ETHLPMPS-001 | 2019-09-15 | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 2019-10-06 | 212.1 | [68 empty] | 60 |  |  | 60 | 60 | 32.1
9520-1000-ETHWRMC-001-HT-009 | 1000-ETHWRMC-001 | 2019-10-13 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-20 | 4.3 | [93 empty] | 4.3
9520-1000-ETHWRMC-001-HT-007 | 1000-ETHWRMC-001 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 4.4 | [92 empty] | 4.4
9520-2000-ETHLPMPS-001-HT-003 | 2000-ETHLPMPS-001 | 2019-09-01 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-10-06 | 1.15 | [54 empty] | 1.15
9520-1000-ETHWRMC-001-HT-008 | 1000-ETHWRMC-001 | 2019-10-13 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-20 | 3.83 | [95 empty] | 3.83
9520-2000-ETHLPMPS-001-HT-004 | 2000-ETHLPMPS-001 | 2019-09-29 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-06 | 2.07 | [80 empty] | 2.07
9520-2000-PROPREFG-001-HT-001 | 2000-PROPREFG-001 | 2019-09-29 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-15 | 8.27 | [82 empty] | 8.27
9520-2000-PROPREFG-001-HT-002 | 2000-PROPREFG-001 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 38.78 | [92 empty] | 38.78
9520-2000-PROPREFG-001-HT-007 | 2000-PROPREFG-001 | 2019-09-15 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-10-15 | 29.38 | [72 empty] | 29.38
9520-2000-PROPREFG-001-HT-008 | 2000-PROPREFG-001 | 2019-09-01 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-15 | 28.78 | [87 empty] | 28.78
9520-2000-PROPREFG-001-HT-009 | 2000-PROPREFG-001 | 2019-09-01 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-10-15 | 27.1 | [71 empty] | 27.1
9520-2000-PROPREFG-001-HT-003 | 2000-PROPREFG-001 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 102.8 | [92 empty] | 102.8
9520-2000-PROPREFG-001-HT-004 | 2000-PROPREFG-001 | 2019-09-29 | 2019-10-05 | 2019-10-07 | 2019-10-15 | 1.9 | [85 empty] | 1.9
9520-2000-PROPREFG-001-HT-005 | 2000-PROPREFG-001 | 2019-09-29 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-15 | 82.78 | [82 empty] | 82.78
9520-2000-PROPREFG-001-HT-006 | 2000-PROPREFG-001 | 2019-09-15 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-15 | 36.02 | [78 empty] | 36.02
9520-0500-NGASDRYR-001-HT-001 | 0500-NGASDRYR-001 | 2019-09-01 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-10-20 | 8.2 | [72 empty] | 8.2
9520-0500-NGASDRYR-001-HT-002 | 0500-NGASDRYR-001 | 2019-10-13 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-20 | 22.1 | [94 empty] | 22.1
9520-0500-NGASDRYR-001-HT-003 | 0500-NGASDRYR-001 | 2019-09-01 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-20 | 5.9 | [82 empty] | 5.9
9520-2000-PROPREFG-001-HT-010 | 2000-PROPREFG-001 | 2019-08-04 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-10-15 | 9.12 | [66 empty] | 9.12
9520-2000-PROPREFG-001-HT-011 | 2000-PROPREFG-001 | 2019-08-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-10-15 | 31.5 | [52 empty] | 31.5
9520-2000-PROPREFG-001-HT-012 | 2000-PROPREFG-001 | 2019-09-29 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-15 | 0.7 | [82 empty] | 0.7
9520-2000-PROPREFG-001-HT-013 | 2000-PROPREFG-001 | 2019-09-29 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-15 | 114.85 | [81 empty] | 114.85
9520-0500-ISBTDRYR-001-HT-001 | 0500-ISBTDRYR-001 | 2019-09-15 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-22 | 21.58 | [66 empty] | 21.58
9520-0500-ISBTDRYR-001-HT-002 | 0500-ISBTDRYR-001 | 2019-09-01 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-22 | 15.3 | [64 empty] | 15.3
9520-0500-ISBTDRYR-001-HT-003 | 0500-ISBTDRYR-001 | 2019-08-25 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-22 | 3.95 | [53 empty] | 3.95
9520-0500-ISBTDRYR-001-HT-004 | 0500-ISBTDRYR-001 | 2019-09-01 | 2019-09-07 | 2019-09-09 | 2019-09-22 | 5.25 | [57 empty] | 5.25
9520-2000-PROPREFG-001-HT-014 | 2000-PROPREFG-001 | 2019-09-29 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-15 | 1.8 | [89 empty] | 1.8
9520-2000-PROPREFG-001-HT-015 | 2000-PROPREFG-001 | 2019-09-29 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-10-15 | 1 | [89 empty] | 1
9520-2000-PROPREFG-001-HT-016 | 2000-PROPREFG-001 | 2019-09-29 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 0.87 | [79 empty] | 0.87
9520-2000-PROPREFG-001-HT-017 | 2000-PROPREFG-001 | 2019-09-29 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-15 | 1.5 | [85 empty] | 1.5
9520-2000-ETHSTORG-001-HT-006 | 2000-ETHSTORG-001 | 2019-09-08 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 13.1 | [88 empty] | 13.1
9520-2000-ETHSTORG-001-HT-001 | 2000-ETHSTORG-001 | 2019-08-25 | 2019-09-03 | 2019-10-03 | 2019-10-16 | 880.9 | [51 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 | 0.9
9520-2000-ETHSTORG-001-HT-005 | 2000-ETHSTORG-001 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 293.58 | [92 empty] | 293.58
9520-2000-ETHSTORG-001-HT-004 | 2000-ETHSTORG-001 | 2019-09-15 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-10-16 | 6.13 | [67 empty] | 6.13
9520-2000-ETHSTORG-001-HT-003 | 2000-ETHSTORG-001 | 2019-09-01 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-10-16 | 4.42 | [72 empty] | 4.42
9520-2000-ETHSTORG-001-HT-002 | 2000-ETHSTORG-001 | 2019-09-22 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-10-16 | 699.72 | [73 empty] | 390 | 309.72
9520-4000-MTNFLR-001-HT-001 | 4000-MTNFLR-001A | 2019-09-15 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-06 | 305 | [75 empty] | 305
9520-4000-MTNFLR-001-HT-002 | 4000-MTNFLR-001A | 2019-09-01 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-10-06 | 25.42 | [54 empty] | 25.42
9520-4000-PW-001-HT-001 | 4000-PW-001A | 2019-07-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-09-22 | 76.45 | [38 empty] | 76.45
9520-4000-PW-001-HT-002 | 4000-PW-001A | 2019-09-15 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-22 | 267.45 | [65 empty] | 260 | 7.45
9520-4000-MTNFLR-001-HT-003 | 4000-MTNFLR-001A | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-06 | 10.23 | [78 empty] | 10.23
9520-4000-CLDFLR-001C-HT-002 | 4000-CLDFLR-001C | 2019-08-25 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-09-12 | 20 | [46 empty] | 20
9520-4000-WRMFLR-001-HT-001 | 4000-WRMFLR-001C | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-18 | 2019-10-20 | 838.15 | [92 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 38.15
9520-4000-WRMFLR-001-HT-003 | 1000-REFSEPMS-001 | 2019-08-25 | 2019-10-05 | 2019-10-07 | 2019-10-20 | 4.02 | [85 empty] | 4.02
9520-4000-CLDFLR-001C-HT-001 | 4000-CLDFLR-001C | 2019-09-08 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 17.25 | [59 empty] | 17.25
9520-4000-WRMFLR-001-HT-002 | 1000-REFSEPMS-001 | 2019-09-01 | 2019-10-12 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 3.9 | [92 empty] | 3.9
9520-0500-ETHAVAPZR-001-HT-001 | 0500-ETHAMTRN-001 | 2019-09-15 | 2019-10-05 | 2019-10-07 | 2019-10-20 | 110.05 | [85 empty] | 110.05
9520-0500-ETHAVAPZR-001-HT-002 | 0500-ETHAMTRN-001 | 2019-10-13 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-20 | 26.7 | [96 empty] | 26.7
9520-0500-ETHAVAPZR-001-HT-003 | 0500-ETHAMTRN-001 | 2019-09-29 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-20 | 340.32 | [88 empty] | 340.32
9520-3000-LDRNTNK-001-HT-001 | 3000-LDRNTNK-001 | 2019-09-08 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-10-06 | 47.57 | [65 empty] | 47.57
9520-3000-LDRNTNK-001-HT-002 | 3000-LDRNTNK-001 | 2019-09-29 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-06 | 5.93 | [80 empty] | 5.93
9520-3000-LDRNTNK-001-HT-003 | 3000-LDRNTNK-001 | 2019-09-29 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-06 | 51.82 | [80 empty] | 51.82
9520-3000-LDRNTNK-001-HT-004 | 3000-LDRNTNK-001 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-06 | 37.65 | [78 empty] | 37.65
9520-3000-LDRNTNK-001-HT-005 | 3000-LDRNTNK-001 | 2019-09-08 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-10-06 | 5.55 | [72 empty] | 5.55
9520-1000-REFCOMP-001-HT-001 | 1000-REFCOMP-001 | 2019-10-13 | 2019-10-15 | 2019-10-18 | 2019-10-20 | 291.85 | [93 empty] | 90 | 90 | 90 | 21.85
9520-4000-FG-001-HT-004 | 4000-CLDFLR-001A | 2019-09-08 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-10-20 | 0.83 | [68 empty] | 0.83
9520-4000-FG-001-HT-003 | 4000-FG-001A | 2019-09-15 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-22 | 218.63 | [66 empty] | 218.63
9520-4000-FG-001-HT-002 | 4000-FG-001A | 2019-09-08 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-22 | 89.42 | [58 empty] | 89.42
9520-4000-FG-001-HT-001 | 4000-FG-001A | 2019-08-04 | 2019-08-31 | 2019-09-02 | 2019-09-22 | 96.1 | [50 empty] | 96.1
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-016 | 2000-BOGPACKG-001 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-10-06 | 5.15 | [43 empty] | 5.15
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-015 | 2000-BOGPACKG-001 | 2019-08-25 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-10-06 | 3.63 | [51 empty] | 3.63
9520-1000-SUCSCRBR-001-HT-004 | 1000-SUCSCRBR-001 | 2019-09-08 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-10-20 | 3.15 | [65 empty] | 3.15
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-014 | 2000-BOGPACKG-001 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-10-06 | 3.25 | [43 empty] | 3.25
9520-1000-SUCSCRBR-001-HT-005 | 1000-SUCSCRBR-001 | 2019-09-08 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-10-20 | 5.15 | [59 empty] | 5.15
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-013 | 2000-BOGPACKG-001 | 2019-08-25 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-10-06 | 4.38 | [51 empty] | 4.38
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-012 | 2000-BOGPACKG-001 | 2019-08-25 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-06 | 3 | [78 empty] | 3
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-011 | 2000-BOGPACKG-001 | 2019-08-25 | 2019-09-14 | 2019-09-16 | 2019-10-06 | 2.75 | [64 empty] | 2.75
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-010 | 2000-BOGPACKG-001 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-10-06 | 3.55 | [50 empty] | 3.55
9520-1000-COMPLUBO-001-HT-002 | 1000-COMPLUBO-001 | 2019-08-11 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-09-04 | 6.65 | [29 empty] | 6.65
9520-1000-COMPLUBO-001-HT-001 | 1000-COMPLUBO-001 | 2019-08-25 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-04 | 7.9 | [47 empty] | 7.9
9520-1000-SUCSCRBR-001-HT-001 | 1000-SUCSCRBR-001 | 2019-10-13 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | 320.72 | [92 empty] | 320.72
9520-1000-SUCSCRBR-001-HT-002 | 1000-SUCSCRBR-001 | 2019-10-13 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-20 | 30.1 | [93 empty] | 30.1
9520-1000-SUCSCRBR-001-HT-003 | 1000-REFRGCON-001 | 2019-08-18 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-10-20 | 1.85 | [67 empty] | 1.85
9520-4000-CLDFLR-001A-HT-001 | 4000-CLDFLR-001A | 2019-10-13 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-20 | 704.4 | [95 empty] | 400 | 304.4
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-007 | 2000-BOGPACKG-001 | 2019-09-15 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-06 | 183.5 | [75 empty] | 183.5
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-006 | 2000-BOGPACKG-001 | 2019-09-22 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-10-06 | 95.27 | [71 empty] | 95.27
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-005 | 2000-BOGPACKG-001 | 2019-09-01 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-10-06 | 135.6 | [57 empty] | 135.6
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-004 | 2000-BOGPACKG-001 | 2019-09-08 | 2019-09-26 | 2019-10-01 | 2019-10-06 | 165.53 | [74 empty] | 50 | 50 |  |  | 50 | 15.53
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-003 | 2000-BOGPACKG-001 | 2019-09-01 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-10-06 | 2.22 | [51 empty] | 2.22
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-002 | 2000-BOGPACKG-001 | 2019-09-29 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-06 | 168.1 | [80 empty] | 168.1
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-001 | 2000-BOGPACKG-001 | 2019-09-01 | 2019-09-14 | 2019-09-16 | 2019-10-06 | 1.92 | [64 empty] | 1.92
9520-1000-MXRFGSTO-001-HT-005 | 1000-MXRFGSTO-001 | 2019-08-11 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-10-20 | 9.63 | [57 empty] | 9.63
9520-1000-MXRFGSTO-001-HT-006 | 1000-MXRFGSTO-001 | 2019-08-18 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-20 | 7.45 | [85 empty] | 7.45
9520-1000-MXRFGSTO-001-HT-001 | 1000-MXRFGSTO-001 | 2019-09-15 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-20 | 18.3 | [79 empty] | 18.3
9520-2000-ETHYVAPZ-001-HT-002 | 2000-ETHYVAPZ-001 | 2019-09-15 | 2019-09-15 | 2019-09-20 | 2019-10-06 | 45.88 | [64 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 5.88
9520-1000-MXRFGSTO-001-HT-002 | 1000-MXRFGSTO-001 | 2019-09-08 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-10-20 | 19.8 | [60 empty] | 19.8
9520-2000-ETHYVAPZ-001-HT-001 | 2000-ETHYVAPZ-001 | 2019-09-29 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-06 | 184.15 | [79 empty] | 184.15
9520-1000-MXRFGSTO-001-HT-003 | 1000-MXRFGSTO-001 | 2019-09-08 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-10-20 | 8.13 | [64 empty] | 8.13
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-009 | 2000-BOGPACKG-001 | 2019-09-29 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-06 | 263.17 | [81 empty] | 263.17
9520-1000-MXRFGSTO-001-HT-004 | 1000-MXRFGSTO-001 | 2019-10-13 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-10-20 | 4.25 | [94 empty] | 4.25
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-008 | 2000-BOGPACKG-001 | 2019-09-01 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-10-06 | 169.2 | [59 empty] | 169.2
9520-2000-ETHYVAPZ-001-HT-003 | 2000-ETHYVAPZ-001 | 2019-09-15 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-10-06 | 62.18 | [66 empty] | 62.18