## Schedule
Test Pacakge | First Avail (T-min) | Test Start | Test Finish | T-Max | Resource Size (manhours) | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15
9520-0500-ISBMETRN-001-HT-001 | 2019-08-12 | 2019-08-22 | 2019-08-25 | 2019-09-06 | 145.7 | [27 empty] | Tmin | [9 empty] | 7 | 7 |  |  | 0.57 | [10 empty] | Tmax
9520-0500-ISBMETRN-001-HT-002 | 2019-08-16 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-09-06 | 74.95 | [31 empty] | Tmin | [9 empty] | 5 | 2.495 | [9 empty] | Tmax
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-010 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-29 | 2019-10-01 | 640.3 | [31 empty] | Tmin |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 0.03 | [32 empty] | Tmax
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-005 | 2019-08-16 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-10-01 | 14.85 | [31 empty] | Tmin | [25 empty] | 1.485 | [19 empty] | Tmax
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-004 | 2019-08-20 | 2019-09-01 | 2019-09-22 | 2019-10-01 | 978.4 | [35 empty] | Tmin | [12 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 1.84 | [7 empty] | Tmax
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-007 | 2019-08-15 | 2019-09-03 | 2019-09-21 | 2019-10-01 | 581.85 | [30 empty] | Tmin | [18 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.185 | [7 empty] | Tmax
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-006 | 2019-08-16 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-10-01 | 15.1 | [31 empty] | Tmin | [20 empty] | 1.51 | [24 empty] | Tmax
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-001 | 2019-08-17 | 2019-09-08 | 2019-09-19 | 2019-10-01 | 606.92 | [32 empty] | Tmin | [22 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 4.692 | [11 empty] | Tmax
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-003 | 2019-08-27 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-10-01 | 88.23 | [42 empty] | Tmin | [20 empty] | 5 | 3.823 | [12 empty] | Tmax
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-002 | 2019-08-19 | 2019-08-22 | 2019-08-30 | 2019-10-01 | 369.22 | [34 empty] | Tmin |  |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.922 | [31 empty] | Tmax
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-009 | 2019-08-16 | 2019-09-03 | 2019-09-20 | 2019-10-01 | 552.15 | [31 empty] | Tmin | [17 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.215 | [10 empty] | Tmax
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-008 | 2019-08-15 | 2019-09-08 | 2019-09-11 | 2019-10-01 | 177.25 | [30 empty] | Tmin | [24 empty] | 7 | 7 | 3.725 | [19 empty] | Tmax
9520-1000-ETHCLDC-001-HT-007 | 2019-08-22 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-10-08 | 4.63 | [37 empty] | Tmin | [17 empty] | 0.463 | [28 empty] | Tmax
9520-1000-ETHCLDC-001-HT-006 | 2019-08-13 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-10-08 | 64.13 | [28 empty] | Tmin | [6 empty] | 6 | 0.413 | [47 empty] | Tmax
9520-1000-ETHCLDC-001-HT-001 | 2019-08-22 | 2019-08-24 | 2019-08-27 | 2019-10-08 | 87.47 | [37 empty] | Tmin |  |  |  | 7 | 1.747 | [41 empty] | Tmax
9520-1000-ETHCLDC-001-HT-005 | 2019-08-21 | 2019-09-08 | 2019-09-10 | 2019-10-08 | 99.05 | [36 empty] | Tmin | [18 empty] | 8 | 1.905 | [27 empty] | Tmax
9520-1000-ETHCLDC-001-HT-004 | 2019-08-12 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-10-08 | 34.38 | [27 empty] | Tmin | [37 empty] | 3.438 | [18 empty] | Tmax
9520-1000-ETHCLDC-001-HT-003 | 2019-08-27 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-10-08 | 29.33 | [42 empty] | Tmin |  |  | 2.933 | [38 empty] | Tmax
9520-1000-ETHCLDC-001-HT-002 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-10-08 | 28.8 | [30 empty] | Tmin |  |  |  | 2.88 | [49 empty] | Tmax
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-010 | 2019-08-20 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-20 | 11.2 | [35 empty] | Tmin | [19 empty] | 1.12 | [10 empty] | Tmax
9520-3000-ETHLMFLD-001A-HT-011 | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 2019-08-31 | 2019-10-01 | 625.1 | [31 empty] | Tmin | [5 empty] | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 6.51 | [28 empty] | Tmax
9520-4000-CLDFLR-001B-HT-001 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-09-06 | 54.88 | [30 empty] | Tmin |  |  |  | 5 | 0.488 | [16 empty] | Tmax
9520-4000-PRWTR-001-HT-002 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-08 | 2019-09-10 | 261.65 | [49 empty] | Tmin | 8 | 8 | 8 |  |  | 2.165 | Tmax
9520-4000-PRWTR-001-HT-001 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-09-10 | 12.3 | [29 empty] | 1.23 | [26 empty] | Tmax
9520-1000-REFGSEPT-001-HT-001 | 2019-08-17 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 7.18 | [32 empty] | Tmin | [33 empty] | 0.718 |  |  |  |  | Tmax
9520-1000-REFRGCON-001-HT-004 | 2019-08-14 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-09-06 | 12.5 | [29 empty] | Tmin | [6 empty] | 1.25 | [15 empty] | Tmax
9520-3000-LDRNTNK-002-HT-002 | 2019-08-16 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-10-01 | 5.9 | [31 empty] | Tmin | [24 empty] | 0.59 | [20 empty] | Tmax
9520-1000-REFGSEPT-001-HT-002 | 2019-09-05 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-25 | 66.8 | [51 empty] | Tmin | [10 empty] | 6 | 0.68 | [7 empty] | Tmax
9520-1000-REFRGCON-001-HT-003 | 2019-08-22 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-06 | 16.8 | [37 empty] | Tmin | [10 empty] | 1.68 |  |  |  | Tmax
9520-3000-LDRNTNK-002-HT-001 | 2019-08-16 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-09-10 | 99.72 | [31 empty] | Tmin | [11 empty] | 8 | 1.972 | [11 empty] | Tmax
9520-1000-REFGSEPT-001-HT-003 | 2019-08-23 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-25 | 12.1 | [38 empty] | Tmin | [10 empty] | 1.21 | [21 empty] | Tmax
9520-1000-REFRGCON-001-HT-002 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2019-08-29 | 2019-09-06 | 178.98 | [38 empty] | Tmin |  |  | 5 | 5 | 5 | 2.898 | [7 empty] | Tmax
9520-3000-LDRNTNK-002-HT-004 | 2019-08-16 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-09-10 | 36.1 | [31 empty] | Tmin | [11 empty] | 3.61 | [12 empty] | Tmax
9520-1000-REFGSEPT-001-HT-004 | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-09-25 | 17.35 | [31 empty] | Tmin |  |  |  |  | 1.735 | [34 empty] | Tmax
9520-1000-REFRGCON-001-HT-001 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-06 | 58.72 | [34 empty] | Tmin | [9 empty] | 5 | 0.872 | [6 empty] | Tmax
9520-3000-LDRNTNK-002-HT-003 | 2019-08-16 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-10 | 23.1 | [31 empty] | Tmin | [16 empty] | 2.31 | [7 empty] | Tmax
9520-3000-LDRNTNK-002-HT-005 | 2019-08-16 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-18 | 5.45 | [31 empty] | Tmin | [19 empty] | 0.545 | [12 empty] | Tmax
9520-1000-REFGSEPT-001-HT-009 | 2019-08-21 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-09-25 | 10.1 | [36 empty] | Tmin | [7 empty] | 1.01 | [26 empty] | Tmax
9520-1000-REFGSEPT-001-HT-005 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-25 | 12.48 | [41 empty] | Tmin | [6 empty] | 1.248 | [22 empty] | Tmax
9520-1000-REFRGCON-001-HT-008 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-09-06 | 7.73 | [34 empty] | Tmin | [9 empty] | 0.773 | [7 empty] | Tmax
9520-1000-REFGSEPT-001-HT-006 | 2019-08-16 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-25 | 12.85 | [31 empty] | Tmin | [19 empty] | 1.285 | [19 empty] | Tmax
9520-1000-REFRGCON-001-HT-007 | 2019-08-19 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-06 | 7.45 | [34 empty] | Tmin | [13 empty] | 0.745 |  |  |  | Tmax
9520-1000-REFRGCON-001-HT-006 | 2019-08-19 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-09-06 | 11.23 | [34 empty] | Tmin | [7 empty] | 1.123 | [9 empty] | Tmax
9520-1000-REFGSEPT-001-HT-008 | 2019-08-13 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-09-25 | 2.77 | [28 empty] | Tmin | [5 empty] | 0.277 | [36 empty] | Tmax
9520-1000-REFRGCON-001-HT-005 | 2019-08-19 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-09-06 | 7 | [34 empty] | Tmin | [7 empty] | 0.7 | [9 empty] | Tmax
9520-1000-COMPSLGS-001-HT-003 | 2019-08-15 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-30 | 2.73 | [30 empty] | Tmin | [5 empty] | 0.273 | [8 empty] | Tmax
9520-1000-COMPSLGS-001-HT-002 | 2019-08-21 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 11.95 | [36 empty] | Tmin |  |  |  |  | 1.195 |  |  |  | Tmax
9520-1000-COMPSLGS-001-HT-001 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-30 | 12.98 | [31 empty] | Tmin |  |  | 1.298 | [10 empty] | Tmax
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-011 | 2019-09-10 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-17 | 29 | [56 empty] | Tmin |  |  | 2.9 |  |  |  | Tmax
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-010 | 2019-08-13 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-17 | 5.45 | [28 empty] | Tmin | [22 empty] | 0.545 | [11 empty] | Tmax
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-013 | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-09-17 | 8.15 | [42 empty] | Tmin |  | 0.815 | [18 empty] | Tmax
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-012 | 2019-08-14 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-17 | 22.7 | [29 empty] | Tmin | [18 empty] | 2.27 | [14 empty] | Tmax
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-008 | 2019-08-14 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-09-20 | 9.35 | [29 empty] | Tmin | [8 empty] | 0.935 | [27 empty] | Tmax
9520-1000-REFGSEPT-001-HT-010 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-25 | 10.55 | [41 empty] | 1.055 | [29 empty] | Tmax
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-009 | 2019-08-14 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-20 | 14.8 | [29 empty] | Tmin | [25 empty] | 1.48 | [10 empty] | Tmax
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-015 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-13 | 2019-09-17 | 168.17 | [56 empty] | Tmin | 6 | 6 | 4.817 |  |  |  | Tmax
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-014 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-09-17 | 32.35 | [42 empty] | 3.235 | [20 empty] | Tmax
9520-2000-ETHYLD-001-HT-002 | 2019-08-16 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-10 | 12.58 | [31 empty] | Tmin | [16 empty] | 1.258 | [7 empty] | Tmax
9520-2000-ETHYLD-001-HT-003 | 2019-08-16 | 2019-08-18 | 2019-08-20 | 2019-09-10 | 78.35 | [31 empty] | Tmin |  |  | 6 | 1.835 | [20 empty] | Tmax
9520-2000-ETHYLD-001-HT-001 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-10 | 54.1 | [50 empty] | Tmin | 4 | 1.41 |  |  |  | Tmax
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-006 | 2019-09-12 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 14.3 | [58 empty] | Tmin |  |  |  | 1.43 |  |  |  | Tmax
9520-0500-MLSVDHDTR-001-HT-005 | 2019-08-23 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-27 | 4.27 | [38 empty] | Tmin | [16 empty] | 0.427 | [17 empty] | Tmax
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-007 | 2019-08-14 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-09-20 | 5.72 | [29 empty] | Tmin | [12 empty] | 0.572 | [23 empty] | Tmax
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-004 | 2019-09-10 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-20 | 12.38 | [56 empty] | Tmin |  |  | 1.238 | [6 empty] | Tmax
9520-0500-MLSVDHDTR-001-HT-003 | 2019-09-10 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-27 | 21.65 | [56 empty] | Tmin | [5 empty] | 2.165 | [10 empty] | Tmax
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-005 | 2019-08-22 | 2019-09-06 | 2019-09-08 | 2019-09-20 | 61.42 | [37 empty] | Tmin | [14 empty] | 5 |  |  | 1.142 | [10 empty] | Tmax
9520-0500-MLSVDHDTR-001-HT-004 | 2019-08-23 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-27 | 11 | [38 empty] | Tmin | [23 empty] | 1.1 | [10 empty] | Tmax
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-002 | 2019-08-31 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 141.15 | [46 empty] | Tmin | [17 empty] | 5 | 5 | 4.115
9520-0500-MLSVDHDTR-001-HT-001 | 2019-08-23 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 2019-09-27 | 102.2 | [38 empty] | Tmin | [6 empty] | 4 |  |  | 4 | 2.22 | [23 empty] | Tmax
9520-2000-ETHYLD-001-HT-006 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-10 | 28.5 | [41 empty] | Tmin |  |  |  | 2.85 | [10 empty] | Tmax
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-003 | 2019-09-03 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-20 | 14.1 | [49 empty] | Tmin | [12 empty] | 1.41 |  |  |  | Tmax
9520-0500-MLSVDHDTR-001-HT-002 | 2019-09-10 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-27 | 21.13 | [56 empty] | Tmin | [5 empty] | 2.113 | [10 empty] | Tmax
9520-2000-ETHYLD-001-HT-007 | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-10 | 6.97 | [41 empty] | Tmin |  |  |  | 0.697 | [10 empty] | Tmax
9520-2000-ETHYLD-001-HT-004 | 2019-08-14 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-09-10 | 2.35 | [29 empty] | Tmin |  |  |  |  | 0.235 | [21 empty] | Tmax
9520-0500-INFTCLSR-001-HT-001 | 2019-08-27 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-20 | 3.6 | [42 empty] | Tmin | [6 empty] | 0.36 | [16 empty] | Tmax
9520-2000-ETHYLD-001-HT-005 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-09-10 | 2.8 | [31 empty] | Tmin |  |  | 0.28 | [21 empty] | Tmax
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-002 | 2019-08-16 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-09-17 | 21.52 | [31 empty] | Tmin | [6 empty] | 2.152 | [24 empty] | Tmax
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-001 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-09-01 | 2019-09-17 | 219.75 | [42 empty] | Tmin | 6 | 6 | 6 |  |  | 3.975 | [14 empty] | Tmax
9520-1000-REFSEPMS-001-HT-004 | 2019-08-13 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-09-02 | 5.28 | [28 empty] | Tmin | [12 empty] | 0.528 | [6 empty] | Tmax
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-008 | 2019-08-15 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-17 | 3.48 | [30 empty] | Tmin | [19 empty] | 0.348 | [12 empty] | Tmax
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-007 | 2019-08-17 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-17 | 0.45 | [32 empty] | Tmin | [17 empty] | 0.045 | [12 empty] | Tmax
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-009 | 2019-08-13 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-17 | 2.9 | [28 empty] | Tmin | [22 empty] | 0.29 | [11 empty] | Tmax
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-004 | 2019-08-17 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-17 | 1.15 | [32 empty] | Tmin | [29 empty] | 0.115 | Tmax
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-003 | 2019-08-17 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-09-17 | 1.4 | [32 empty] | Tmin | [11 empty] | 0.14 | [18 empty] | Tmax
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-006 | 2019-08-19 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-17 | 4.27 | [34 empty] | Tmin | [14 empty] | 0.427 | [13 empty] | Tmax
9520-0500-ETHYFEED-001-HT-005 | 2019-08-16 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-17 | 6.8 | [31 empty] | Tmin | [20 empty] | 0.68 | [10 empty] | Tmax
9520-1000-SPLBKCLR-001-HT-003 | 2019-08-21 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-30 | 18.38 | [36 empty] | Tmin | [5 empty] | 1.838 |  |  | Tmax
9520-1000-SPLBKCLR-001-HT-002 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-30 | 3.38 | [28 empty] | 0.338 | [16 empty] | Tmax
9520-1000-SPLBKCLR-001-HT-001 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-30 | 76.6 | [41 empty] | 5 | 2.66 |  |  | Tmax
9520-1000-REFSEPMS-001-HT-003 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-09-02 | 21.35 | [34 empty] | Tmin | 2.135 | [12 empty] | Tmax
9520-1000-REFSEPMS-001-HT-002 | 2019-08-19 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-09-02 | 114.4 | [34 empty] | Tmin | [7 empty] | 6 | 5.44 |  |  |  |  | Tmax
9520-1000-REFSEPMS-001-HT-001 | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-09-02 | 17.83 | [34 empty] | Tmin |  |  |  | 1.783 | [9 empty] | Tmax
9520-1000-ETHWRMC-001-HT-005 | 2019-08-15 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-10-01 | 30.8 | [30 empty] | Tmin | [27 empty] | 3.08 | [18 empty] | Tmax
9520-1000-ETHWRMC-001-HT-006 | 2019-08-22 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-10-01 | 5.3 | [37 empty] | Tmin | [24 empty] | 0.53 | [14 empty] | Tmax
9520-1000-ETHWRMC-001-HT-003 | 2019-08-20 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-10-01 | 34.85 | [35 empty] | Tmin | [27 empty] | 3.485 | [13 empty] | Tmax
9520-1000-ETHWRMC-001-HT-004 | 2019-08-22 | 2019-08-24 | 2019-08-27 | 2019-10-01 | 82.5 | [37 empty] | Tmin |  |  |  | 6 | 2.25 | [34 empty] | Tmax
9520-1000-ETHWRMC-001-HT-001 | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-01 | 20.07 | [31 empty] | Tmin | [5 empty] | 2.007 | [39 empty] | Tmax
9520-1000-ETHWRMC-001-HT-002 | 2019-08-16 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-10-01 | 75.8 | [31 empty] | Tmin | [24 empty] | 4 | 3.58 | [19 empty] | Tmax
9520-4000-LPFLR-001B-HT-002 | 2019-08-17 | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 117.68 | [32 empty] | Tmin | [15 empty] | 5 | 5 | 1.768 |  | Tmax
9520-3000-ETHLMFLD-001B-HT-001 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-24 | 2019-09-17 | 410.3 | [27 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 1.03 | [21 empty] | Tmax
9520-3000-ETHLMFLD-001B-HT-002 | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 2019-09-17 | 182.55 | [31 empty] | Tmin |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 3.255 | [24 empty] | Tmax
9520-2000-ETHLPMPS-001-HT-001 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-25 | 2019-09-11 | 111.85 | [35 empty] | Tmin |  | 5 | 5 |  |  | 1.185 | [15 empty] | Tmax
9520-2000-ETHLPMPS-001-HT-002 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-08 | 2019-09-11 | 212.1 | [50 empty] | 6 | 6 | 6 |  |  | 3.21 |  | Tmax
9520-1000-ETHWRMC-001-HT-009 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-10-01 | 4.3 | [35 empty] | Tmin |  | 0.43 | [39 empty] | Tmax
9520-1000-ETHWRMC-001-HT-007 | 2019-08-16 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-10-01 | 4.4 | [31 empty] | Tmin | [9 empty] | 0.44 | [35 empty] | Tmax
9520-2000-ETHLPMPS-001-HT-003 | 2019-08-13 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-09-11 | 1.15 | [28 empty] | Tmin | [14 empty] | 0.115 | [13 empty] | Tmax
9520-1000-ETHWRMC-001-HT-008 | 2019-08-15 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | 3.83 | [30 empty] | Tmin | [17 empty] | 0.383 | [28 empty] | Tmax
9520-2000-ETHLPMPS-001-HT-004 | 2019-08-13 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-11 | 2.07 | [28 empty] | Tmin | [19 empty] | 0.207 | [8 empty] | Tmax
9520-2000-PROPREFG-001-HT-001 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-10-15 | 8.27 | [29 empty] | 0.827 | [61 empty] | Tmax
9520-2000-PROPREFG-001-HT-002 | 2019-08-16 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-10-15 | 38.78 | [31 empty] | Tmin | [37 empty] | 3.878 | [21 empty] | Tmax
9520-2000-PROPREFG-001-HT-007 | 2019-08-16 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-10-15 | 29.38 | [31 empty] | Tmin | [38 empty] | 2.938 | [20 empty] | Tmax
9520-2000-PROPREFG-001-HT-008 | 2019-08-16 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-15 | 28.78 | [31 empty] | Tmin | [39 empty] | 2.878 | [19 empty] | Tmax
9520-2000-PROPREFG-001-HT-009 | 2019-08-15 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-10-15 | 27.1 | [30 empty] | Tmin | [19 empty] | 2.71 | [40 empty] | Tmax
9520-2000-PROPREFG-001-HT-003 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 2019-10-15 | 102.8 | [31 empty] | Tmin |  |  | 4 | 4 | 2.28 | [54 empty] | Tmax
9520-2000-PROPREFG-001-HT-004 | 2019-08-14 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-10-15 | 1.9 | [29 empty] | Tmin | [11 empty] | 0.19 | [49 empty] | Tmax
9520-2000-PROPREFG-001-HT-005 | 2019-08-16 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-10-15 | 82.78 | [31 empty] | Tmin | [26 empty] | 8 | 0.278 | [31 empty] | Tmax
9520-2000-PROPREFG-001-HT-006 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-10-15 | 36.02 | [31 empty] | Tmin |  |  | 3.602 | [56 empty] | Tmax
9520-0500-NGASDRYR-001-HT-001 | 2019-08-22 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-09-06 | 8.2 | [37 empty] | Tmin | [5 empty] | 0.82 | [8 empty] | Tmax
9520-0500-NGASDRYR-001-HT-002 | 2019-08-15 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | 22.1 | [30 empty] | Tmin |  |  |  | 2.21 | [17 empty] | Tmax
9520-0500-NGASDRYR-001-HT-003 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-09-06 | 5.9 | [30 empty] | Tmin | 0.59 | [20 empty] | Tmax
9520-2000-PROPREFG-001-HT-010 | 2019-07-29 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 9.12 | [13 empty] | Tmin | [48 empty] | 0.912 | [28 empty] | Tmax
9520-2000-PROPREFG-001-HT-011 | 2019-07-29 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-10-15 | 31.5 | [13 empty] | Tmin | [34 empty] | 3.15 | [42 empty] | Tmax
9520-2000-PROPREFG-001-HT-012 | 2019-08-14 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-10-15 | 0.7 | [29 empty] | Tmin | [25 empty] | 0.07 | [35 empty] | Tmax
9520-2000-PROPREFG-001-HT-013 | 2019-08-16 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-10-15 | 114.85 | [31 empty] | Tmin | [25 empty] | 8 | 3.485 | [32 empty] | Tmax
9520-0500-ISBTDRYR-001-HT-001 | 2019-08-15 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-09-06 | 21.58 | [30 empty] | Tmin |  |  |  | 2.158 | [17 empty] | Tmax
9520-0500-ISBTDRYR-001-HT-002 | 2019-08-22 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-09-06 | 15.3 | [37 empty] | Tmin | [6 empty] | 1.53 | [7 empty] | Tmax
9520-0500-ISBTDRYR-001-HT-003 | 2019-08-17 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | 3.95 | [32 empty] | Tmin |  | 0.395 | [17 empty] | Tmax
9520-0500-ISBTDRYR-001-HT-004 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-09-06 | 5.25 | [30 empty] | 0.525 | [21 empty] | Tmax
9520-2000-PROPREFG-001-HT-014 | 2019-08-14 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-10-15 | 1.8 | [29 empty] | Tmin | [41 empty] | 0.18 | [19 empty] | Tmax
9520-2000-PROPREFG-001-HT-015 | 2019-08-14 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-10-15 | 1 | [29 empty] | Tmin | [36 empty] | 0.1 | [24 empty] | Tmax
9520-2000-PROPREFG-001-HT-016 | 2019-08-19 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-10-15 | 0.87 | [34 empty] | Tmin | [6 empty] | 0.087 | [49 empty] | Tmax
9520-2000-PROPREFG-001-HT-017 | 2019-08-19 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-10-15 | 1.5 | [34 empty] | Tmin | [22 empty] | 0.15 | [33 empty] | Tmax
9520-2000-ETHSTORG-001-HT-006 | 2019-08-13 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-10-16 | 13.1 | [28 empty] | Tmin | [26 empty] | 1.31 | [36 empty] | Tmax
9520-2000-ETHSTORG-001-HT-001 | 2019-08-29 | 2019-09-01 | 2019-09-23 | 2019-10-16 | 880.9 | [44 empty] | Tmin |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 3.09 | [22 empty] | Tmax
9520-2000-ETHSTORG-001-HT-005 | 2019-08-17 | 2019-09-20 | 2019-09-26 | 2019-10-16 | 293.58 | [32 empty] | Tmin | [33 empty] | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 1.358 | [19 empty] | Tmax
9520-2000-ETHSTORG-001-HT-004 | 2019-08-12 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-16 | 6.13 | [27 empty] | Tmin | [45 empty] | 0.613 | [18 empty] | Tmax
9520-2000-ETHSTORG-001-HT-003 | 2019-08-14 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-10-16 | 4.42 | [29 empty] | Tmin | [15 empty] | 0.442 | [46 empty] | Tmax
9520-2000-ETHSTORG-001-HT-002 | 2019-08-20 | 2019-09-17 | 2019-09-28 | 2019-10-16 | 699.72 | [35 empty] | Tmin | [27 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 6.972 | [15 empty] | Tmax
9520-4000-MTNFLR-001-HT-001 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-09-01 | 2019-09-10 | 305 | [42 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 2.5 | [7 empty] | Tmax
9520-4000-MTNFLR-001-HT-002 | 2019-08-17 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 25.42 | [32 empty] | Tmin | [23 empty] | 2.542
9520-4000-PW-001-HT-001 | 2019-07-16 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-09-10 | 76.45 | Tmin | [35 empty] | 5 | 2.645 | [18 empty] | Tmax
9520-4000-PW-001-HT-002 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-08 | 2019-09-10 | 267.45 | [49 empty] | Tmin | 7 | 7 | 7 |  |  | 5.745 | Tmax
9520-4000-MTNFLR-001-HT-003 | 2019-08-17 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-09-10 | 10.23 | [32 empty] | Tmin | [5 empty] | 1.023 | [17 empty] | Tmax
9520-4000-CLDFLR-001C-HT-002 | 2019-08-16 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-12 | 20 | [31 empty] | Tmin | [16 empty] | 2 | [9 empty] | Tmax
9520-4000-WRMFLR-001-HT-001 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 2019-09-12 | 2019-09-20 | 838.15 | [41 empty] | Tmin |  | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 6.815 | [7 empty] | Tmax
9520-4000-WRMFLR-001-HT-003 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 4.02 | [34 empty] | Tmin | [6 empty] | 0.402 | [6 empty] | Tmax
9520-4000-CLDFLR-001C-HT-001 | 2019-08-16 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-09-12 | 17.25 | [31 empty] | Tmin | [9 empty] | 1.725 | [16 empty] | Tmax
9520-4000-WRMFLR-001-HT-002 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-09-02 | 3.9 | [34 empty] | Tmin |  | 0.39 | [11 empty] | Tmax
9520-0500-ETHAVAPZR-001-HT-001 | 2019-08-17 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-27 | 110.05 | [32 empty] | Tmin |  |  |  | 8 | 3.005 |  |  |  |  | Tmax
9520-0500-ETHAVAPZR-001-HT-002 | 2019-08-22 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-27 | 26.7 | [37 empty] | Tmin |  |  |  | 2.67 | Tmax
9520-0500-ETHAVAPZR-001-HT-003 | 2019-08-12 | 2019-08-14 | 2019-08-24 | 2019-08-27 | 340.32 | [27 empty] | Tmin |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2.032 | Tmax
9520-3000-LDRNTNK-001-HT-001 | 2019-08-16 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-09-10 | 47.57 | [31 empty] | Tmin | [12 empty] | 4.757 | [11 empty] | Tmax
9520-3000-LDRNTNK-001-HT-002 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-09-10 | 5.93 | [28 empty] | Tmin |  | 0.593 | [25 empty] | Tmax
9520-3000-LDRNTNK-001-HT-003 | 2019-08-16 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-10 | 51.82 | [31 empty] | Tmin | [12 empty] | 4 | 1.182 | [10 empty] | Tmax
9520-3000-LDRNTNK-001-HT-004 | 2019-08-13 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-10 | 37.65 | [28 empty] | Tmin | [12 empty] | 3.765 | [14 empty] | Tmax
9520-3000-LDRNTNK-001-HT-005 | 2019-08-16 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-09-10 | 5.55 | [31 empty] | Tmin | [9 empty] | 0.555 | [14 empty] | Tmax
9520-1000-REFCOMP-001-HT-001 | 2019-08-21 | 2019-08-26 | 2019-09-01 | 2019-09-05 | 291.85 | [36 empty] | Tmin |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 4.185 |  |  | Tmax
9520-4000-FG-001-HT-004 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-09-18 | 0.83 | [28 empty] | Tmin |  | 0.083 | [33 empty] | Tmax
9520-4000-FG-001-HT-003 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-30 | 2019-09-06 | 218.63 | [42 empty] | 7 | 7 | 7 | 0.863 | [6 empty] | Tmax
9520-4000-FG-001-HT-002 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-20 | 2019-09-06 | 89.42 | [31 empty] | Tmin |  |  | 7 | 1.942 | [16 empty] | Tmax
9520-4000-FG-001-HT-001 | 2019-08-12 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-09-06 | 96.1 | [27 empty] | Tmin | [7 empty] | 6 | 3.61 | [15 empty] | Tmax
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-016 | 2019-08-16 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-25 | 5.15 | [31 empty] | Tmin | [9 empty] | 0.515 | [29 empty] | Tmax
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-015 | 2019-08-14 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-25 | 3.63 | [29 empty] | Tmin | [26 empty] | 0.363 | [14 empty] | Tmax
9520-1000-SUCSCRBR-001-HT-004 | 2019-08-17 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-09-25 | 3.15 | [32 empty] | Tmin | [8 empty] | 0.315 | [29 empty] | Tmax
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-014 | 2019-08-16 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-25 | 3.25 | [31 empty] | Tmin | [25 empty] | 0.325 | [13 empty] | Tmax
9520-1000-SUCSCRBR-001-HT-005 | 2019-08-20 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-25 | 5.15 | [35 empty] | Tmin | [19 empty] | 0.515 | [15 empty] | Tmax
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-013 | 2019-08-14 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-25 | 4.38 | [29 empty] | Tmin | [25 empty] | 0.438 | [15 empty] | Tmax
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-012 | 2019-08-19 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-25 | 3 | [34 empty] | Tmin | [22 empty] | 0.3 | [13 empty] | Tmax
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-011 | 2019-08-14 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-09-25 | 2.75 | [29 empty] | Tmin | [7 empty] | 0.275 | [33 empty] | Tmax
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-010 | 2019-08-14 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-09-25 | 3.55 | [29 empty] | Tmin | [11 empty] | 0.355 | [29 empty] | Tmax
9520-1000-COMPLUBO-001-HT-002 | 2019-08-13 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-04 | 6.65 | [28 empty] | Tmin | [12 empty] | 0.665 | [8 empty] | Tmax
9520-1000-COMPLUBO-001-HT-001 | 2019-08-16 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-09-04 | 7.9 | [31 empty] | Tmin | [11 empty] | 0.79 | [6 empty] | Tmax
9520-1000-SUCSCRBR-001-HT-001 | 2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-09-13 | 2019-09-25 | 320.72 | [51 empty] | Tmin |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 4.072 | [11 empty] | Tmax
9520-1000-SUCSCRBR-001-HT-002 | 2019-08-20 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-25 | 30.1 | [35 empty] | Tmin | [19 empty] | 3.01 | [15 empty] | Tmax
9520-1000-SUCSCRBR-001-HT-003 | 2019-08-14 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-09-06 | 1.85 | [29 empty] | Tmin | [14 empty] | 0.185 | [7 empty] | Tmax
9520-4000-CLDFLR-001A-HT-001 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-09-12 | 2019-09-18 | 704.4 | [42 empty] | Tmin | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 4.44 | [5 empty] | Tmax
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-007 | 2019-08-12 | 2019-08-17 | 2019-08-21 | 2019-09-25 | 183.5 | [27 empty] | Tmin | [6 empty] | 8 | 8 | 2.35 | [34 empty] | Tmax
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-006 | 2019-08-15 | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 2019-09-25 | 95.27 | [30 empty] | Tmin | [19 empty] | 4 | 4 | 1.527 | [18 empty] | Tmax
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-005 | 2019-08-14 | 2019-09-08 | 2019-09-12 | 2019-09-25 | 135.6 | [29 empty] | Tmin | [25 empty] | 4 | 4 | 4 | 1.56 | [12 empty] | Tmax
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-004 | 2019-08-19 | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 2019-09-25 | 165.53 | [34 empty] | Tmin | [14 empty] | 8 | 8 | 0.553 | [19 empty] | Tmax
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-003 | 2019-08-19 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-09-25 | 2.22 | [34 empty] | Tmin | [8 empty] | 0.222 | [27 empty] | Tmax
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-002 | 2019-08-14 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 2019-09-25 | 168.1 | [29 empty] | Tmin | [15 empty] | 6 |  |  | 6 | 4.81 | [21 empty] | Tmax
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-001 | 2019-08-16 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-25 | 1.92 | [31 empty] | Tmin | [9 empty] | 0.192 | [29 empty] | Tmax
9520-1000-MXRFGSTO-001-HT-005 | 2019-08-09 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-09-18 | 9.63 | [24 empty] | Tmin | [5 empty] | 0.963 | [33 empty] | Tmax
9520-1000-MXRFGSTO-001-HT-006 | 2019-08-16 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-09-18 | 7.45 | [31 empty] | Tmin | [12 empty] | 0.745 | [19 empty] | Tmax
9520-1000-MXRFGSTO-001-HT-001 | 2019-09-05 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-18 | 18.3 | [51 empty] | Tmin | [5 empty] | 1.83 | [6 empty] | Tmax
9520-2000-ETHYVAPZ-001-HT-002 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-09 | 45.88 | [34 empty] | Tmin | [6 empty] | 4.588 | [13 empty] | Tmax
9520-1000-MXRFGSTO-001-HT-002 | 2019-08-19 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-18 | 19.8 | [34 empty] | Tmin | [17 empty] | 1.98 | [11 empty] | Tmax
9520-2000-ETHYVAPZ-001-HT-001 | 2019-08-12 | 2019-08-29 | 2019-09-01 | 2019-09-09 | 184.15 | [27 empty] | Tmin | [16 empty] | 8 | 8 |  |  | 2.415 | [6 empty] | Tmax
9520-1000-MXRFGSTO-001-HT-003 | 2019-08-19 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-09-18 | 8.13 | [34 empty] | Tmin | [7 empty] | 0.813 | [21 empty] | Tmax
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-009 | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 2019-08-27 | 2019-09-25 | 263.17 | [31 empty] | Tmin |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 2.317 | [28 empty] | Tmax
9520-1000-MXRFGSTO-001-HT-004 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-09-18 | 4.25 | [31 empty] | Tmin |  |  | 0.425 | [29 empty] | Tmax
9520-2000-BOGPACKG-001-HT-008 | 2019-08-14 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 2019-09-25 | 169.2 | [29 empty] | Tmin | [8 empty] | 6 |  |  | 6 | 4.92 | [28 empty] | Tmax
9520-2000-ETHYVAPZ-001-HT-003 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-09 | 62.18 | [34 empty] | Tmin | [9 empty] | 4 | 2.218 | [9 empty] | Tmax